## Slide 1: Chiusura Anello ferroviario di Roma
Vigna Clara – Tor di Quinto (Lotto 1B)
Tor di Quinto – Val d’Ala e modifiche al PRG di Tiburtina (Lotto 2)
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
16 Marzo 2023

## Slide 2
Inquadramento generale dell’opera
Lotti specifici e Global Project

## Slide 3: Il progetto di chiusura dell’anello ferroviario di Roma
Global Project
Il progetto si articola in n. 4 lotti:
Lotto 1 A: raddoppio della tratta Valle Aurelia-Vigna Clara
Lotto 1 B: nuovo collegamento a doppio binario Vigna Clara-Tor di Quinto di lunghezza pari a 1900 m e nuova stazione a Tor di Quinto
Lotto 2: nuovo collegamento a doppio binario Tor di Quinto- Val d’Ala di lunghezza pari a 2600 m e modifiche al PRG di Tiburtina
Lotto 3: nuovo collegamento Bivio Pineto – Stazione Aurelia – e Bivio Tor di Quinto – Smistamento
Valle Aurelia
Vigna Clara
Tor di Quinto
Val D’Ala
Tiburtina
Aurelia
Smistamento
Bivio Pineto
Bivio Tor di Quinto
Lotto 1 A
Lotto 1 B
Lotto 2
Lotto 3

## Slide 4: Le tappe principali: le attivazioni

## Slide 5: Tempistiche di attuazione per Lotto 1B e Lotto 2
II semestre 2022
Pubblicazione del PFTE e avvio del procedimento di DP
I semestre 2023
Fine Dibattito Pubblico e invio del PFTE al CSLLPP
I semestre 2023
Avvio indagini archeologiche preventive
I semestre 2023
Pubblicazione del Dossier di Progetto e annuncio del DP
II semestre 2023
Convocazione Conferenza di Servizi su PFTE
II semestre 2023
Eventuale adeguamento del PFTE agli esiti dell’iter autorizzativo
I semestre 2024
Avvio attività negoziali su PFTE per affidamento lavori
II semestre 2024
Affidamento prestazioni e avvio progettazione esecutiva
I semestre 2025
Avvio lavori
Lotto 1B: durata 2 anni
Lotto 2: durata 4 anni
II semestre 2027
Attivazione Lotto 1B
II semestre 2029
Attivazione Lotto 2

## Slide 6
CHIUSURA DELL’ANELLO NEL FUTURO DELLA MOBILITA’ DI ROMA
LE ALTERNATIVE DI TRACCIATO E LA SOLUZIONE DI PROGETTO
AMBIENTE NATURALE E ASPETTI TERRITORIALI
LA GESTIONE DEI CANTIERI E LA VIABILITA’ IN FASE DI COSTRUZIONE

## Slide 7
IL GLOBAL PROJECT – LA STORIA DEL PROGETTO
CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO DI ROMA
dai primi del '900 ad oggi
La prima idea progettuale di realizzare una linea ferroviaria di circonvallazione della Capitale, nota come Anello ferroviario o Gronda Merci di Roma, risale all’inizio del ventesimo secolo.
Il progetto, più volte ripreso e abbandonato nel corso degli anni, riceve un nuovo impulso negli anni ’80, in concomitanza dell’affidamento all’Italia dell’organizzazione dei Campionati Mondiali di calcio del 1990
Nel 2003 il Progetto Preliminare di Gronda Merci di Roma, Cintura Nord e Cintura Sud, è ricompreso tra gli insediamenti strategici di interesse nazionale previsti dalla Legge Obiettivo.
Nel 2004 valutazione positiva per la Cintura Nord da parte del Ministero ’Ambiente e Tutela Territorio
Nel 2014 sono completati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della Galleria Cassia - Monte Mario;
Tra il 2015 e il 2019 RFI, riaffrontando il tema della chiusura della Cintura Nord, aggiorna le specifiche funzionali dell’intero intervento ed elabora studi di fattibilità finalizzati a confermare e/o modificare le soluzioni previste nel progetto preliminare del 2003.
Nel Giugno 2022 il ripristino della tratta a singolo binario tra Valle Aurelia e Vigna Clara, realizzata in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 e poi riattivata all’esercizio
Nel 2020 RFI avvia lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica della Chiusura dell'Anello Ferroviario di Roma.

## Slide 8
IL NUOVO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
TRENI MERCI
TRENI PASSEGGERI
CAMBIO MODELLO DI ESERCIZIO
aumento servizi passeggeri
L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO
Da 42 a 30 treni/giorno
Da 112 a 252 treni/giorno
BIVIO A RASO CON INTERSEZIONE FLUSSI
La soluzione del bivio a livelli sfalsati, separando i flussi dei nuovi treni previsti sull’anello e quelli che marciano sulla linea esistente, assicura le condizioni infrastrutturali coerenti con i livelli di capacità attesi.
NUOVO ASSETTO INFRASTRUTTURALE
BIVIO A LIVELLI SFALSATI

## Slide 9
CHIUSURA DELL’ ANELLO FERROVIARIO – lotto 1B e 2
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
Collegamento stazione di Vigna Clara con linea esistente mediante bivio a livelli sfalsati
VIGNA CLARA
BIVIO
BIVIO
TERMINI
TIBURTINA
VALLE AURELIA
TUSCOLANA
TRASTEVERE
VIGNA CLARA
FIRENZE
NAPOLI
PESCARA
PISA
VITERBO

## Slide 10
CHIUSURA DELL’ ANELLO FERROVIARIO – lotto 1B e 2 – CONTESTO TERRITORIALE
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
FIUME TEVERE
FIUME ANIENE
LINEA MERCI
LINEA RM-FI (DD)
LINEA RM-FI (FL1)
TANGENZIALE
VIA SALARIA
VIALE DI TOR DI QUINTO
AEROPORTO DELL’URBE
LINEA ASTRAL RM-VI
STAZIONE VIGNA CLARA
Tiburtina

## Slide 11
CHIUSURA DELL’ ANELLO FERROVIARIO – lotto 1B e 2 – PRINCIPALI INPUT DI PROGETTO
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
LINEA CON CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ADEGUATE A UN TRAFFICO MISTO MERCI + PASSEGGERI
INIZIO INTERVENTO STAZIONE VIGNA CLARA
INTERSCAMBIO CON LINEA ASTRAL RM-VT
FINE INTERVENTO BIVIO A LIVELLI SFALSATI SU LINEA ESISTENTE
COLLEGAMENTO IMPIANTO DI SMISTAMENTO

## Slide 12
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
VIA PRATI FISCALI
VIA DEL FORO ITALICO
VIA SALARIA
POSSIBILI SOLUZIONI DI CHIUSURA DELL’ANELLO
CHIUSURA DELL’ ANELLO FERROVIARIO – lotto 1B e 2 – REALIZZAZIONE DEL BIVIO SULLA LINEA ESISTENTE
LINEA MERCI
LINEA ORTE-FIUMICINO
LINEA ORTE – FIUMICINO (anello chiuso)
2. LINEA MERCI
(anello aperto)
Tiburtina

## Slide 13
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
VIA SALARIA
POSSIBILI SOLUZIONI DI CHIUSURA DELL’ANELLO
CHIUSURA DELL’ ANELLO FERROVIARIO – lotto 1B e 2 – REALIZZAZIONE DEL BIVIO SULLA LINEA ESISTENTE
LINEA ORTE – FIUMICINO (servizio ad anello chiuso)
STAZIONE TIBURTINA

## Slide 14
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
VIA SALARIA
POSSIBILI SOLUZIONI DI CHIUSURA DELL’ANELLO
CHIUSURA DELL’ ANELLO FERROVIARIO – lotto 1B e 2 – REALIZZAZIONE DEL BIVIO SULLA LINEA ESISTENTE
2. LINEA MERCI
(servizio ad anello aperto)
STAZIONE TIBURTINA

## Slide 15
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
Utilizzo opera esistente predisposta per ospitare uno dei due binari
Possibilità di chiusura del ring ferroviario
Realizzare una nuova sede per l’altro binario sovra passando sia la LF1 che la Direttissima RM-FI
Spostamento della DD per consentire inserimento del nuovo binario
SOLUZIONE CON CHIUSURA ANELLO CON BIVIO A LIVELLI SFALSATI SU LINEA ORTE – FIUMICINO (FL1)
LINEA ORTE - FIUMICINO
Tiburtina

## Slide 16
Spostamento della linea ROMA – FIRENZE (DD) per consentire l’inserimento del nuovo binario in direzione Tiburtina
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
FL1
DD RM-FI
FL1
DD RM-FI
1. SOLUZIONE CON CHIUSURA ANELLO CON BIVIO SU LINEA ORTE – FIUMICINO (FL1)
BINARIO ANELLO
VARIANTE DD RM-FI
BINARIO ANELLO
TIBURTINA
Vigna clara

## Slide 17
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
Realizzazione della sede ferroviaria della variante della DD nell’area di esondazione del fiume Aniene
Realizzazione della sede del nuovo binario dell’Anello interferente con l’alveo del fiume
Forte impatto sull’esercizio ferroviario di una delle linee più trafficate di Italia (linea Roma Firenze cosiddetta Direttissima (DD)
La soluzione non è stata ritenuta fattibile anche nella variante in galleria
Tiburtina
LINEA MERCI
VARIANTE DD
SOLUZIONE CON CHIUSURA ANELLO CON BIVIO A LIVELLI SFALSATI SU LINEA ORTE – FIUMICINO (FL1)

## Slide 18
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
Chiusura dell’anello sulla linea esistente in ambito stazione di VAL D’ALA
Nuove possibilità di servizi
Inserimento del bacino urbano di Val d’Ala nel nodo urbano
Possibilità di interscambio con offerta metropolitana e lunga percorrenza
2. SOLUZIONE CON CHIUSURA ANELLO CON BIVIO A LIVELLI SFALSATI SU LINEA MERCI
La soluzione di chiusura dell’anello sulla linea Merci esistente
è stata ritenuta fattibile
LINEA ORTE - FIUMICINO
LINEA MERCI
STAZIONE VAL D’ALA
Tiburtina

## Slide 19
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
STUDIO SOLUZIONE IN GALLERIA LOTTO 1B - 2
Via Flaminia Vecchia
Via Flaminia Nuova
Via Tor di Quinto
Via Salaria
Via Prati Fiscali
PRINCIPALI INTERFERENZE
Tiburtina
Linea Roma Civitacastellana
Viterbo
Linea Roma Firenze (DD)
Linea FL1
Linea Merci
Fiume Tevere
Fiume Aniene

## Slide 20
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
PENDENZA ECCESSIVA
PENDENZA ECCESSIVA
PUNTO DI MINIMO IN GALLERIA
Stazione Vigna Clara
Viale Tor di Quinto
Stazione interrata di Tor di Quinto
Via Salaria
DD
Via dei Prati Fiscali
CANALE INTERRATO
Via Flaminia
Via Stazione Tor di Quinto
FIUME TEVERE
FL1
Stazione interrata di Val d’Ala
STUDIO SOLUZIONE IN GALLERIA LOTTO 1B - 2
La soluzione non è stata ritenuta geometricamente fattibile
anche nell’alternative miste galleria - scoperto
PENDENZA ECCESSIVA (42 ‰)

## Slide 21
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
SOLUZIONE ALLO SCOPERTO LOTTO 1B – 2 – INTERSCAMBIO LINEA ASTRAL RM-VT
Posizionamento della Nuova Stazione di interscambio
Stazione prevista nell’ambito del Modello di Esercizio
Favorire un buon inserimento territoriale e il migliore interscambio con la linea ASTRAL
Posizionare il nuovo impianto nella porzione di territorio compreso tra la linea Roma – Civita Castellana – Viterbo e l’ippodromo
nelle aree oggi occupate dalla linea RM-VI e dalla stazione esistente
Demolizione stazione esistente
ricostruzione di una nuova stazione a due livelli, che ospita contemporaneamente i servizi di entrambe le linee
IPPODROMO
Via Camposampiero
LINEA RM-VT
STAZIONE ASTRAL TOR DI QUINTO
STAZIONE FS VIGNA CLARA
Tiburtina
FIUME TEVERE
Viale Tor di Quinto

## Slide 22
STUDIO DELLE ALTERNATIVE
SOLUZIONE ALLO SCOPERTO LOTTO 1B – 2 – VERSO LA SOLUZIONE DI PROGETTO
INIZIO INTERVENTO STAZIONE VIGNA CLARA
INTERSCAMBIO CON LINEA ASTRAL RM-VT
FINE INTERVENTO BIVIO A LIVELLI SFALSATI SU LINEA MERCI
COLLEGAMENTO IMPIANTO DI SMISTAMENTO
LINEA CON CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ADEGUATE A UN TRAFFICO MISTO MERCI + PASSEGGERI
IL PROGETTO E’ STATO SVILUPPATO CON LA METODOLOGIA BIM (BULDING INFORMATION MODELING) IN LINEA CON IL DM 560/ 2017 e s.m.i.

## Slide 23
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Opere principali | Lunghezza (m)
VI01 – viadotto di scavalco via Flaminia e via di Tor di Quinto | 790
FV01 – fabbricato viaggiatori / Stazione Tor di Quinto | 550
GA01 – galleria artificiale di scavalco linea Roma Civitacastellana Viterbo | 117
Fermata di Vigna Clara
Nuova Stazione di Tor di Quinto

## Slide 24
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO - inizio intervento
Fermata Vigna Clara:
Prolungamento marciapiedi esistenti per garantire lunghezza funzionale all’esodo in caso di incendio, lunghezza finale marciapiede di esodo pari a 330m
Inserimento di un sottopasso per l’esodo in caso di incendio a fine marciapiedi
Rilevato in uscita da Vigna Clara:
Primo tratto di rilevato (RI01) all’interno delle aree ferroviarie
Inizio progetto – tratto in rilevato
RILEVATO
Fermata di Vigna Clara
Viadotto VI01
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 25
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO
scavalco via Flaminia Vecchia e via di Tor di Quinto
Vista aerea viadotto VI01
scavalco via Flaminia Vecchia – viale di Tor di Quinto
Viadotto VI01
Sviluppo pari a 790 m
Scavalco di via Flaminia Vecchia
Scavalco di via di Tor di Quinto
Viadotto VI01
Via di Tor di Quinto
Via Flaminia Vecchia
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 26
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO – VI01
Viadotto VI01 scavalco Via Flaminia Vecchia
Viadotto VI01
Sviluppo pari a 790 m
Scavalco di via Flaminia Vecchia
Scavalco di via di Tor di Quinto
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Viadotto VI01

## Slide 27
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO - VI01
Viadotto VI01 scavalco Viale di Tor di Quinto
Viadotto VI01
Sviluppo pari a 790 m
Scavalco di via Flaminia Vecchia
Scavalco di via di Tor di Quinto
Viadotto VI01
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 28
Stazione scatolare Tor di Quinto FV01
Sviluppo pari a 550 m
Nuova Stazione Tor di Quinto
OPERA SCATOLARE – FV01
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Viadotto VI01
LOTTO 1B:VIGNA CLARA –TOR DI QUINTO FV01

## Slide 29
Nuova Stazione Tor di Quinto FV01
186 posti auto allo scoperto
104 posti auto coperti
5 posti car sharing
Punti di ricarica auto elettriche
Punti «fast charge» auto elettriche
Fermata BUS
3 stalli taxi
1 corsia pick-up drop-off
90 posti cicloparking
Servizi igenici
Ascensori
Nuova Stazione Tor di Quinto
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO - LA NUOVA STAZIONE DI TOR DI QUINTO

## Slide 30
Nuova Stazione Tor di Quinto
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 1B : STAZIONE ESISTENTE TOR DI QUINTO - STATO DEI LUOGHI

## Slide 31
Nuova stazione Tor di Quinto FV01
186 posti auto allo scoperto
104 posti auto coperti
5 posti car sharing
Punti di ricarica auto elettriche
Punti «fast charge» auto elettriche
Fermata BUS
3 stalli taxi
1 corsia pick-up drop-off
90 posti cicloparking
Servizi igenici
Ascensori
Riqualificazione area di accesso alla stazione
Adeguamento di via della stazione di Tor di quinto
Adeguamento e ampliamento di Via della Stazione di Tor di Quinto
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Adeguamento, ampliamento e riqualificazione di
via della stazione
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO - LA NUOVA STAZIONE DI TOR DI QUINTO

## Slide 32
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO - LA NUOVA STAZIONE DI TOR DI QUINTO - Funzioni
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 33
GALLERIA ARTIFICALE LOTTO 1B / LOTTO 2
GA01 - Galleria Artificiale
LOTTO 2
VI04 VIADOTTO
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Fine lotto con scavalco linea Roma – Civitacastellana – Viterbo
Modifiche alla linea per integrazione con nuovo scatolare
Inserimento opera di scavalco tra le due linee (GA01, lunghezza circa 117m)
L’ultimo tratto di scatolare FV01 e il tratto GA01 sono realizzati nel lotto 1B, ma il binario verrà inserito nel successivo lotto 2
LOTTO 1B : VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO - fine lotto

## Slide 34
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Opere principali | Lunghezza (m)
VI04 - Viadotto Tevere | 610
VI02 - Viadotto scatolare Tevere-Salaria | 233
VI06 - Viadotto Salaria-Prati Fiscali | 780
VI07 – Viadotto Val d’Ala | 123
VI10 - Viadotto Aniene | 226
FV02 - Stazione Val d’Ala | 260
Nuova Stazione di Tor di Quinto
Stazione di Val d’Ala
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 35
VIADOTTO VI04
GA01 - Galleria Artificiale
LOTTO 1B
VI04 VIADOTTO
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Viadotto VI04 – lunghezza 610 m
Utilizzo, per i primi 200m dello galleria artificiale , del tratto già realizzato nel lotto 1B
Viadotto VI04 in continuità
12 campate con campata centrale di scavalco del Tevere di lunghezza pari a 120m
Nuovo collegamento ciclabile tra le due sponde del Tevere
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA – inizio lotto
LINEA ASTRAL RM-VT

## Slide 36
Viadotto VI04 – Scavalco FIUME TEVERE
Ponte ad Arco ad una luce di 120 m
Garantisce la compatibilità idraulica
Ospita la sede della nuova pista ciclabile
Ponte sul fiume Tevere
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Ponte sul Tevere

## Slide 37
Approccio nuovo viadotto Tevere da Pista Ciclabile, vista sud - nord
Viadotto VI04
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Nuovo collegamento ciclabile

## Slide 38
Nuovo viadotto Tevere - Pista Ciclabile, vista nord - sud
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Nuovo collegamento ciclabile

## Slide 39
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA – predisposizione collegamento Roma Smistamento
Viadotto VI02 - lunghezza 233 m
Elemento di raccordo tra viadotto VI04 e viadotto VI06 per futuro sfiocco ramo Smistamento (lotot3)
Vista di insieme VI04 – VI02
Viadotto VI04
Viadotto VI02
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 40
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
VI06 -Viadotto scavalco via Salaria
Viadotto VI06 - lunghezza 780 m
Scavalco via Salaria
Scavalco linee ferroviarie FL1 e Direttissima
Scavalco via dei Prati Fiscali
VI06 – scavalco via Salaria
Viadotto VI06
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 41
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
VI06 - Viadotto scavalco linee ferroviarie FL1 e DD
VI06 – scavalco linee ferroviarie FL1 e Direttissima
Viadotto VI06 - lunghezza 780 m
Scavalco via Salaria
Scavalco linee ferroviarie FL1 e Direttissima
Scavalco via dei Prati Fiscali
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 42
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
VI06 - Viadotto scavalco via dei Prati Fiscali
VI06 – scavalco via dei Prati Fiscali
Viadotto VI06
Viadotto VI06 - lunghezza 780 m
Scavalco via Salaria
Scavalco linee ferroviarie FL1 e Direttissima
Scavalco via dei Prati Fiscali
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 43
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Scavalco fascio binari per innesto linea esistente
Scavalco fascio binari esistenti
Nel corso dei recenti approfondimenti, è stata valutata come perseguibile l’ipotesi di un’ottimizzazione progettuale che sostituisca lo scatolare in calcestruzzo di attraversamento del fascio binari esistenti, con un viadotto in acciaio. Tale soluzione, oltre a ridurre l’interferenza con l’impianto di ACEA, migliora anche l’inserimento dell’opera nel contesto, in quanto ne aumenta la trasparenza.
Scavalco fascio binari: ipotesi ottimizzata
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Notes: A questo punto, superate tutte le infrastrutture viarie e ferroviarie esistente, il viadotto a doppio binario si divide in due opere a singolo binario per poter realizzare il bivio a livelli sfalsati nella stazione di Val d’Ala.
Quindi un binario si affianca alla linea esistente dal lato del fiume Aniene, mentre l’altro binario deve scavalcare il fascio di binari presenti sulla sede esistente, per posizionarsi dal lato opposto ovvero dal lato di via val d’Ala.
La prima soluzione di progetto presentava un’importante opera scatolare che consentisse l’attraversamento del binario sul fascio. A seguito di ulteriori approfondimenti progettuali è stato possibile valutare un’ottimizzazione progettuale che prevede la sostituzione dello opera scatolare in cemento, con un viadotto, ne migliora l’inserimento garantendo più trasparenza e riduce l’interferenza con l’impianto di sollevamento di ACEA posto in prossimità dello scavalco.

## Slide 44
Soluzione precedente con scatolare
Scavalco fascio binari esistenti
Nel corso dei recenti approfondimenti, è stata valutata come perseguibile l’ipotesi di un’ottimizzazione progettuale che sostituisca lo scatolare in calcestruzzo di attraversamento del fascio binari esistenti, con un viadotto in acciaio. Tale soluzione, oltre a ridurre l’interferenza con l’impianto di ACEA, migliora anche l’inserimento dell’opera nel contesto, in quanto ne aumenta la trasparenza.
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA – Scavalco fascio binari per innesto linea esistente
Notes: Nelle immagini seguenti vedremo l’inserimento delle due opere.

## Slide 45
Soluzione ottimizzata con viadotto
Scavalco fascio binari esistenti
Nel corso dei recenti approfondimenti, è stata valutata come perseguibile l’ipotesi di un’ottimizzazione progettuale che sostituisca lo scatolare in calcestruzzo di attraversamento del fascio binari esistenti, con un viadotto in acciaio. Tale soluzione, oltre a ridurre l’interferenza con l’impianto di ACEA, migliora anche l’inserimento dell’opera nel contesto, in quanto ne aumenta la trasparenza.
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA – Scavalco fascio binari per innesto linea esistente

## Slide 46
Viadotto VI07
Due viadotti a singolo binario che perdono quota fino all’ingresso alla Stazione di Val d’Ala
VI07 – Vista da via di Val d’Ala
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Bivio su linea esistente
Tiburtina
Notes: Superato l’attraversamento dei 5 binari della sede esistenti, entrambi i viadotti a singolo binario perdono quota, fino all’ingresso alla stazione di Val D’Ala.

## Slide 47
LOTTO 2 – TOR DI QUINTO - VAL D’ALA
Riqualificazione della stazione di Val D’Ala - FINE INTERVENTO
Stazione di Val d’Ala – FV02
l’inserimento di nuovo fabbricato viaggiatori
il potenziamento del sottopasso esistente;
riconfigurazione delle banchine;
riprogettazione dello spazio pubblico nei pressi della stazione;
potenziamento della pedonalità su via di Val d’Ala con l’inserimento di nuovi marciapiedi e di verde pubblico attrezzato
FV02 – Stazione di Val d’Ala
Tiburtina
LA SOLUZIONE DI PROGETTO

## Slide 48
LOTTO 1B E 2 – ESPROPRI
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
NON SONO PREVISTE DEMOLIZIONI DI FABBRICATI DI TIPO RESIDENZIALE
N. 1 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
N. 1 ATTIVITÀ COMMERCIALE (concessionario di autoveicoli, limitatamente a parte del piazzale esterno di esposizione);
LOTTO 1B
N. 4 ATTIVITÀ COMMERCIALI
n. 2 carrozzerie/ricambi auto,
n. 1 concessionario/centro revisioni auto,
n. 1 attività di catering
N. 3 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
n. 1 di forniture per alberghi,
n. 1 di forniture serramenti in alluminio e opere di sicurezza,
n. 1 di fornitura insegne luminose;
N. 1 IMPIANTO SPORTIVO (limitatamente a parte del parcheggio scoperto e parte di campo da gioco);
LOTTO 2

## Slide 49
LOTTO 2 – ULTERIORI INTERVENTI – STAZIONE DI TIBURTINA
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Interventi puntuali all’interno del sedime ferroviario di riconfigurazione dei binari (inserimento di nuovi scambi e tronchino) per garantire al meglio l’attestamento dei nuovi servizi
Non si prevedono interventi sulle strutture esistenti e sulle banchine
PRINCIPALI INTERVENTI

## Slide 50
IL PROGETTO INFRASTRUTTURALE
LA SOLUZIONE DI PROGETTO
Sono stati condotti studi e indagini sui diversi aspetti che interessano il progetto infrastrutturale:
L’attenzione alle tematiche ambientali e di sostenibilità ha portato ad individuare soluzioni tecniche volte a minimizzare le interferenze con l’ambiente naturale e con l’ambiente costruito.
Individuazione di soluzioni tecniche volte a garantire il miglior inserimento territoriale delle opere nel contesto di riferimento:
Limitando le interferenze con il tessuto urbano (non sono previste demolizioni di fabbricati residenziali)
Riducendo le interferenze della fase di realizzazione, con particolare riferimento alle viabilità di cantiere individuate
Promuovendo tavoli tecnici con gli Enti territoriali su temi specifici finalizzati a sviluppare delle sinergie operative
Studio geologico, geomorfologico e idrogeologico
Studio idrologico e idraulico
Censimento siti di approvvigionamento e smaltimento
Studio archeologico
Censimento siti contaminati
Indagini geognostiche
Analisi della pianificazione e dei vincoli
Studio ambientale e territoriale
Analisi dei caratteri percettivi del paesaggio
Studio acustico e vibrazionale